## Leerling TestKees
TestKees
WII-Project
Kleur lijn in de grafiek
[11 empty] | Overzicht velocity van | TestKees | Datum: | 2015-11-25
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning |  |  | Sprintnummer | Gemiddeld # uren per dag: |  |  | Resultaat | Velocity
Sprint 1 | a | 2 |  | Begin dag 2 | 2 | 13.5 | 13 | 0.5 |  |  | sprint 1 | 1.5
| b | 5 |  | Begin dag 3 | 0 | 12 | 13 | -1 | totaal aantal punten | 15 | sprint 2 | 0
| c | 8 |  | Begin dag 4 | 0 | 10.5 | 13 | -2.5 |  |  | sprint 3 | 0
|  |  |  | Begin dag 5 | 5 | 9 | 8 | 1 |  |  | sprint 4 | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 7.5 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 6 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 4.5 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 3 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 1.5 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 1.5
Jouw velocity is:
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 2 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 3 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 4 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 5 |  |  |  | Begin dag 2 |  | -1.5 | 0 | -1.5 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | -3 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | -4.5
|  |  |  | Begin dag 5 |  | -6
|  |  |  | Begin dag 6 |  | -7.5
|  |  |  | Begin dag 7 |  | -9
|  |  |  | Begin dag 8 |  | -10.5
|  |  |  | Begin dag 9 |  | -12
|  |  |  | Begin dag 10 |  | -13.5
-15
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 6 |  |  |  | Begin dag 2 |  | -1.5 | 0 | -1.5 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | -3 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | -4.5
|  |  |  | Begin dag 5 |  | -6
|  |  |  | Begin dag 6 |  | -7.5
|  |  |  | Begin dag 7 |  | -9
|  |  |  | Begin dag 8 |  | -10.5
|  |  |  | Begin dag 9 |  | -12
|  |  |  | Begin dag 10 |  | -13.5
-15
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 7 |  |  |  | Begin dag 2 |  | -1.5 | 0 | -1.5 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | -3 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | -4.5
|  |  |  | Begin dag 5 |  | -6
|  |  |  | Begin dag 6 |  | -7.5
|  |  |  | Begin dag 7 |  | -9
|  |  |  | Begin dag 8 |  | -10.5
|  |  |  | Begin dag 9 |  | -12
|  |  |  | Begin dag 10 |  | -13.5
-15
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 8 |  |  |  | Begin dag 2 |  | -1.5 | 0 | -1.5 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | -3 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | -4.5
|  |  |  | Begin dag 5 |  | -6
|  |  |  | Begin dag 6 |  | -7.5
|  |  |  | Begin dag 7 |  | -9
|  |  |  | Begin dag 8 |  | -10.5
|  |  |  | Begin dag 9 |  | -12
|  |  |  | Begin dag 10 |  | -13.5
-15
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
Instructies
Instructies
Instructies
Instructies
Note on D5: Fer: Planning Poker Check
Note on I5: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D30: Fer: Planning Poker Check
Note on I30: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D55: Fer: Planning Poker Check
Note on I55: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D80: Fer: Planning Poker Check
Note on I80: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on A101: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D105: Fer: Planning Poker Check
Note on I105: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H107: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A126: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D130: Fer: Planning Poker Check
Note on I130: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H132: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A151: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D155: Fer: Planning Poker Check
Note on I155: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H157: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A176: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D180: Fer: Planning Poker Check
Note on I180: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H182: Fer: Formule luidt=h6-f7

## Thom
Quincy
WII-Project
Kleur lijn in de grafiek
[11 empty] | Overzicht velocity van | Quincy | Datum: | 2015-11-25
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning |  |  | Sprintnummer | Gemiddeld # uren per dag: |  |  | Resultaat | Velocity
Sprint 1 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | sprint 1 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0 | sprint 2 | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A |  |  |  | sprint 3 | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A |  |  |  | sprint 4 | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Quincy
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 2 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Quincy
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 3 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Quincy
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 4 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 5 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 6 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 7 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 8 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
Instructies
Instructies
Instructies
Instructies
Note on D5: Fer: Planning Poker Check
Note on I5: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D30: Fer: Planning Poker Check
Note on I30: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D55: Fer: Planning Poker Check
Note on I55: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D80: Fer: Planning Poker Check
Note on I80: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on A101: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D105: Fer: Planning Poker Check
Note on I105: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H107: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A126: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D130: Fer: Planning Poker Check
Note on I130: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H132: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A151: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D155: Fer: Planning Poker Check
Note on I155: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H157: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A176: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D180: Fer: Planning Poker Check
Note on I180: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H182: Fer: Formule luidt=h6-f7

## Floris
Glenn
WII-Project
Kleur lijn in de grafiek
[11 empty] | Overzicht velocity van | Glenn | Datum: | 2015-11-25
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning |  |  | Sprintnummer | Gemiddeld # uren per dag: |  |  | Resultaat | Velocity
Sprint 1 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | sprint 1 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0 | sprint 2 | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A |  |  |  | sprint 3 | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A |  |  |  | sprint 4 | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Glenn
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 2 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Glenn
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 3 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Glenn
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 4 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 5 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 6 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 7 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 8 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
Instructies
Instructies
Instructies
Instructies
Note on D5: Fer: Planning Poker Check
Note on I5: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on C7: Fer: samen met Tim
Note on D30: Fer: Planning Poker Check
Note on I30: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D55: Fer: Planning Poker Check
Note on I55: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D80: Fer: Planning Poker Check
Note on I80: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on A101: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D105: Fer: Planning Poker Check
Note on I105: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H107: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A126: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D130: Fer: Planning Poker Check
Note on I130: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H132: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A151: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D155: Fer: Planning Poker Check
Note on I155: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H157: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A176: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D180: Fer: Planning Poker Check
Note on I180: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H182: Fer: Formule luidt=h6-f7

## Patrick
Joshua
WII-Project
Kleur lijn in de grafiek
[11 empty] | Overzicht velocity van | Joshua | Datum: | 2015-11-25
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning |  |  | Sprintnummer | Gemiddeld # uren per dag: |  |  | Resultaat | Velocity
Sprint 1 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | sprint 1 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0 | sprint 2 | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A |  |  |  | sprint 3 | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A |  |  |  | sprint 4 | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Joshua
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 2 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Joshua
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 3 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Joshua
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 4 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 5 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 6 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 7 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 8 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
Instructies
Instructies
Instructies
Instructies
Note on D5: Fer: Planning Poker Check
Note on I5: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D30: Fer: Planning Poker Check
Note on I30: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D55: Fer: Planning Poker Check
Note on I55: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D80: Fer: Planning Poker Check
Note on I80: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on A101: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D105: Fer: Planning Poker Check
Note on I105: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H107: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A126: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D130: Fer: Planning Poker Check
Note on I130: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H132: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A151: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D155: Fer: Planning Poker Check
Note on I155: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H157: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A176: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D180: Fer: Planning Poker Check
Note on I180: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H182: Fer: Formule luidt=h6-f7

## Tarik
Cliff
WII-Project
Kleur lijn in de grafiek
[11 empty] | Overzicht velocity van | Cliff | Datum: | 2015-11-25
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning |  |  | Sprintnummer | Gemiddeld # uren per dag: |  |  | Resultaat | Velocity
Sprint 1 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | sprint 1 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0 | sprint 2 | 0.5
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A |  |  |  | sprint 3 | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A |  |  |  | sprint 4 | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Cliff
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 2 |  | 5 |  | Begin dag 2 | 0 | 4.5 | 5 | -0.5
|  |  |  | Begin dag 3 | 0 | 4 | 5 | -1 | totaal aantal punten | 5
|  |  |  | Begin dag 4 | 0 | 3.5 | 5 | -1.5
|  |  |  | Begin dag 5 | 0 | 3 | 5 | -2
|  |  |  | Begin dag 6 | 0 | 2.5 | 5 | -2.5
|  |  |  | Begin dag 7 | 0 | 2 | 5 | -3
|  |  |  | Begin dag 8 | 5 | 1.5 | 0 | 1.5
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 1 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0.5 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0.5
Jouw velocity is:
Cliff
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 3 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Cliff
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 4 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 5 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 6 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 7 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 8 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
Instructies
Instructies
Instructies
Instructies
Note on D5: Fer: Planning Poker Check
Note on I5: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D30: Fer: Planning Poker Check
Note on I30: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D55: Fer: Planning Poker Check
Note on I55: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D80: Fer: Planning Poker Check
Note on I80: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on A101: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D105: Fer: Planning Poker Check
Note on I105: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H107: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A126: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D130: Fer: Planning Poker Check
Note on I130: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H132: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A151: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D155: Fer: Planning Poker Check
Note on I155: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H157: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A176: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D180: Fer: Planning Poker Check
Note on I180: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H182: Fer: Formule luidt=h6-f7

## Rudyard
Job
WII-Project
Kleur lijn in de grafiek
[11 empty] | Overzicht velocity van | Job | Datum: | 2015-11-25
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning |  |  | Sprintnummer | Gemiddeld # uren per dag: |  |  | Resultaat | Velocity
Sprint 1 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | sprint 1 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0 | sprint 2 | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A |  |  |  | sprint 3 | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A |  |  |  | sprint 4 | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Job
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 2 |  |  |  | Begin dag 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Job
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 3 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Job
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 4 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 5 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 6 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 7 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 8 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
Instructies
Instructies
Instructies
Instructies
Note on D5: Fer: Planning Poker Check
Note on I5: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D30: Fer: Planning Poker Check
Note on I30: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D55: Fer: Planning Poker Check
Note on I55: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D80: Fer: Planning Poker Check
Note on I80: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on A101: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D105: Fer: Planning Poker Check
Note on I105: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H107: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A126: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D130: Fer: Planning Poker Check
Note on I130: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H132: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A151: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D155: Fer: Planning Poker Check
Note on I155: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H157: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A176: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D180: Fer: Planning Poker Check
Note on I180: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H182: Fer: Formule luidt=h6-f7

## Tim
Tim
WII-Project
Kleur lijn in de grafiek
[11 empty] | Overzicht velocity van | Tim | Datum: | 2015-11-25
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning |  |  | Sprintnummer | Gemiddeld # uren per dag: |  |  | Resultaat | Velocity
Sprint 1 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | sprint 1 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0 | sprint 2 | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A |  |  |  | sprint 3 | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A |  |  |  | sprint 4 | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Tim
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 2 |  |  |  | Begin dag 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 5 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | Begin dag 6 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Tim
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 3 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Tim
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 4 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 5 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 6 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 7 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 8 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
Instructies
Instructies
Instructies
Instructies
Instructies
Note on D5: Fer: Planning Poker Check
Note on I5: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on C6: Fer: met Glenn
Note on D30: Fer: Planning Poker Check
Note on I30: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D55: Fer: Planning Poker Check
Note on I55: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D80: Fer: Planning Poker Check
Note on I80: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on A101: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D105: Fer: Planning Poker Check
Note on I105: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H107: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A126: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D130: Fer: Planning Poker Check
Note on I130: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H132: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A151: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D155: Fer: Planning Poker Check
Note on I155: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H157: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A176: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D180: Fer: Planning Poker Check
Note on I180: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H182: Fer: Formule luidt=h6-f7

## Yannick
Jorrit
WII-Project
Kleur lijn in de grafiek
[11 empty] | Overzicht velocity van | Jorrit | Datum: | 2015-11-25
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning |  |  | Sprintnummer | Gemiddeld # uren per dag: |  |  | Resultaat | Velocity
Sprint 1 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | sprint 1 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0 | sprint 2 | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A |  |  |  | sprint 3 | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A |  |  |  | sprint 4 | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Jorrit
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 2 |  |  |  | Begin dag 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Jorrit
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 3 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Jorrit
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 4 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 5 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 6 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 7 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 8 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
Instructies
Instructies
Instructies
Instructies
Note on D5: Fer: Planning Poker Check
Note on I5: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D30: Fer: Planning Poker Check
Note on I30: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D55: Fer: Planning Poker Check
Note on I55: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D80: Fer: Planning Poker Check
Note on I80: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on A101: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D105: Fer: Planning Poker Check
Note on I105: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H107: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A126: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D130: Fer: Planning Poker Check
Note on I130: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H132: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A151: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D155: Fer: Planning Poker Check
Note on I155: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H157: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A176: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D180: Fer: Planning Poker Check
Note on I180: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H182: Fer: Formule luidt=h6-f7

## Kees
Gino
WII-Project
Kleur lijn in de grafiek
[11 empty] | Overzicht velocity van | Gino | Datum: | 2015-11-25
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning |  |  | Sprintnummer | Gemiddeld # uren per dag: |  |  | Resultaat | Velocity
Sprint 1 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | sprint 1 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0 | sprint 2 | 0.8
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A |  |  |  | sprint 3 | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A |  |  |  | sprint 4 | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Gino
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 2 |  | 8 |  | Begin dag 2 | 0 | 7.2 | 8 | -0.8
|  |  |  | Begin dag 3 | 0 | 6.4 | 8 | -1.6 | totaal aantal punten | 8
|  |  |  | Begin dag 4 | 0 | 5.6 | 8 | -2.4
|  |  |  | Begin dag 5 | 0 | 4.8 | 8 | -3.2
|  |  |  | Begin dag 6 | 0 | 4 | 8 | -4
|  |  |  | Begin dag 7 | 5 | 3.2 | 3 | 0.2
|  |  |  | Begin dag 8 | 0 | 2.4 | 3 | -0.6
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 1.6 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0.8 | #N/A
[6 empty] | 1.1102e-15 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0.8
Jouw velocity is:
Gino
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 3 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Gino
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 4 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 5 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 6 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 7 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 8 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
Instructies
Instructies
Instructies
Instructies
Note on D5: Fer: Planning Poker Check
Note on I5: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D30: Fer: Planning Poker Check
Note on I30: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D55: Fer: Planning Poker Check
Note on I55: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D80: Fer: Planning Poker Check
Note on I80: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on A101: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D105: Fer: Planning Poker Check
Note on I105: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H107: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A126: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D130: Fer: Planning Poker Check
Note on I130: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H132: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A151: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D155: Fer: Planning Poker Check
Note on I155: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H157: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A176: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D180: Fer: Planning Poker Check
Note on I180: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H182: Fer: Formule luidt=h6-f7

## Steven
Jasper
WII-Project
Kleur lijn in de grafiek
[11 empty] | Overzicht velocity van | Jasper | Datum: | 2015-11-25
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning |  |  | Sprintnummer | Gemiddeld # uren per dag: |  |  | Resultaat | Velocity
Sprint 1 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | sprint 1 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0 | sprint 2 | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A |  |  |  | sprint 3 | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A |  |  |  | sprint 4 | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Jasper
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 2 |  |  |  | Begin dag 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Jasper
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 3 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Jasper
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 4 |  |  |  | Begin dag 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 | 5 | 0 | -5 | 5
|  |  |  | Begin dag 5 | 0 | 0 | -5 | 5
|  |  |  | Begin dag 6 | 26 | 0 | -31 | 31
|  |  |  | Begin dag 7 | 5 | 0 | -36 | 36
|  |  |  | Begin dag 8 | 0 | 0 | -36 | 36
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 5 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 6 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 7 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 8 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
Instructies
Instructies
Instructies
Instructies
Note on D5: Fer: Planning Poker Check
Note on I5: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D30: Fer: Planning Poker Check
Note on I30: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D55: Fer: Planning Poker Check
Note on I55: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D80: Fer: Planning Poker Check
Note on I80: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on A101: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D105: Fer: Planning Poker Check
Note on I105: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H107: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A126: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D130: Fer: Planning Poker Check
Note on I130: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H132: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A151: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D155: Fer: Planning Poker Check
Note on I155: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H157: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A176: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D180: Fer: Planning Poker Check
Note on I180: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H182: Fer: Formule luidt=h6-f7

## Thijmen
Jasper
WII-Project
Kleur lijn in de grafiek
[11 empty] | Overzicht velocity van | Jasper | Datum: | 2015-11-25
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning |  |  | Sprintnummer | Gemiddeld # uren per dag: |  |  | Resultaat | Velocity
Sprint 1 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | sprint 1 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0 | sprint 2 | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A |  |  |  | sprint 3 | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A |  |  |  | sprint 4 | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Jasper
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 2 |  |  |  | Begin dag 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Jasper
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 3 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Jasper
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 4 |  |  |  | Begin dag 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begin dag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 | 5 | 0 | -5 | 5
|  |  |  | Begin dag 5 | 0 | 0 | -5 | 5
|  |  |  | Begin dag 6 | 26 | 0 | -31 | 31
|  |  |  | Begin dag 7 | 5 | 0 | -36 | 36
|  |  |  | Begin dag 8 | 0 | 0 | -36 | 36
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 5 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 6 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 7 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 8 |  |  |  | Begin dag 2 |  | 0 | 0 | 0 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | 0 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 5 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 6 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 7 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 8 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 9 |  | 0
|  |  |  | Begin dag 10 |  | 0
0
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
Instructies
Instructies
Instructies
Instructies
Note on D5: Fer: Planning Poker Check
Note on I5: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D30: Fer: Planning Poker Check
Note on I30: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D55: Fer: Planning Poker Check
Note on I55: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on D80: Fer: Planning Poker Check
Note on I80: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on A101: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D105: Fer: Planning Poker Check
Note on I105: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H107: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A126: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D130: Fer: Planning Poker Check
Note on I130: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H132: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A151: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D155: Fer: Planning Poker Check
Note on I155: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H157: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A176: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D180: Fer: Planning Poker Check
Note on I180: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H182: Fer: Formule luidt=h6-f7